## Ark1
Køreplan og ansvarsfordeling Alternativets KV 2017 Rudersdal |  | Ansvar / deltagere:
Senest opdateret: 26. okt.
2.9. | Rudersdal Folkemødedag - omdeling af Mærkesager, deltagelse i debatter | Michael, Søren. Christa, Laura
8.9. | Birkerød Kulturnat - | Henrik, Gunver, Laura, Alexander
26.9. | Opstillingsmøde - start for indsamling af stillere, plan for omdelingssteder, tider, bemanding starter
27.9 | Pressemeddelelser, opsætning af Facebooksider for kandidater | Henrik: pm Alex: Facebook mm
29.9 | Aflevering af stillere samlet for hele DK - skabelon over pressemeddelelse - Omdeling af mærkesager butikscentre mm | Michael
3.10 | Frist for indlevering af kandidatliste med stillere | sker 29.9
3.10 | Kandidatmøde hos Michael | Alex, Henrik, Michael, Ejvind
4.10 | Plakater -bestilling af produktionstid | Michael
5.10 | DR Kandidattest udfyldes | Micahel, Henrik, Alexander
6.10 | Michael producerer 100 mærkesager | Michael
7.10 | Omdeling af mærkesager | Birkerød: Henrik, Poll Holte: Michael og Poll
10.10 | Kandidatmøde hos Michael | Alex, Henrik, Michael, Christa, Ejvind
12.10 | Grafik og fotos til plakater og fliers | Michael og Alexander
24.10 | TV-Debat Trørød 10.00-14.00 | Henrik, Christa nyhedsbrev til medlemmerne
24.10 | Kommunalvalget politisk debat. 19.00 - 21.00 Hovedbiblioteket Frist 16/10 | Henrik
25.10 | Kandidat- og bestyrelsesmøde hos Michael | Hele bestyrelsen + Hans Peter H.
26.10 | Tale med Ross Jackson, Susanne Pade og Kay Sales om annonce | Henrik, Alex, Margrethe
26.10 | De tre kandidater interviewes 26.10 kl. 15.00 af Rudersdals avis | Henrik, Alex, Michael
28.10 | Opsætning af valgplakater , Kl. 10.00: mødes hos Michael. | Henrik, Poll, Schnoor, Gunver, Ejvind, Alex, Michael, Naser, Mathias Hjortdal; Emmamia; Laura,Bent
29.10 | Fortsat opsætning af valgplakater | Michael; Henrik, Alex, Ejvind, Christa
30.10 | Folkekøkken med Rudersdal Frivilligcenter (evt. noget om Ældrecykling?) | Henrik, Gunver; Laura; Ejvind, Jytte
31.10 | Medlemsmøde | Christa redigerer indkaldelsen
1.11 | Valgcafe sprogcenter Hellerup Lyngby afdl 12.45-14.15 | Alex, Gunver
1.11 | Handicaprådet i Rudersdal Folkemøde Adm-center, Stationsvej 36, Birkerød, Store Sal, kl. 19.00 – 21.30 | Michael/Alexander
3.11 | Vælgermøde Rønnebærhus kl. 10.30-13 | Henrik, Ejvind, Søren, Christa
4.11 | Fortsat opsætning af plakater | Henrik, Michael, Alex og ?????
5.11 | Fortsat opsætning af plakater | Henrik, Michael, Alex, Laura og ????
8.11 | TV2 Lorry Havartigården, Alt. kommer ikke i panel! | Hvad så?
9.11 | Kommunalpolitisk markedsdag Nærum Gym kl 9.45-12.00 | Michael, Alex
11.11 | Omdeling af mærkesager butikscentre | Birkerød: Henrik, Poll, Alex, Margrethe H; Laura;
11.11 | Grønt håb dag fx uddele små træer som Co2-fangere… | Jytte, Ejvind, Andre deltagere, tid og sted mm aftales 31.10 efter medlemsmødet
12.11 | Ældresagens Borgermøde på Marienhøj 14-16. deadline 27.10 | Henrik, evt. også Michael
12.11 | Rundcykling med fliers | Michael og Ejvind
14.11 | Annonce i Rudersdal Avis? | Søren, Michael+Alex+Kay Sales laver annoncen
14.11 | Debataften om Det gode børneliv i Rudersdal 19-21 | Henrik, Alex og Michael
16.11 | Rudersdal Idrætsråd paneldebat 16.11 kl. 19-21.30 Glassalen, Birkerød, deadline 29.10 | Alex
16.11 | Danske Bank vælgermøde 17.00-20.45. - D.B. Birkerød | Michael
16.11 | Omdeling ved S-tog, Nærumgrisen og evt. kystbanen | Henrik, Ejvind (Birkerød 7-9), Alex; Laura; Gunver
17.11 | Omdeling ved S-tog, Nærumgrisen og evt. kystbanen | Henrik, Ejvind (Birkerød 7-9) + Søren (Holte st.)
17.11 | Tillidsdag - Omdeling af mærkesager ved Birkerød og Nærum gymnasier | Alex og Henrik BG ?
18.11 | Omdeling af mærkesager butikscentre mm | Henrik, Poll, Schnoor, Margrethe H, , Michael, Ejvind; Laura; Gunver
19.11 | Rundcykling med fliers | Henrik, Laura, Ejvind
20.11 | Valgmøde Birkerød Gymnasium 9.45. Husk Frist 30/10 | Alex
20.11 | Omdeling ved S-tog, Nærumgrisen og Kystbanen 7-9 og 16-18 | Henrik, Ejvind (Birkerød 7-9) + Søren (Holte st.), Alex; Laura; Gunver
21.11 | Omdeling ved S-tog , Nærumgrisen og Kystbanen 7-9 og 16-18, nedtagning af plakater og valgfest | Henrik , Ejvind,(Birkerød 7-9); Laura; Gunver
21.11 | Christa passer valget som tilforordnet | Christa
21.11 | Valgaften | Tid og sted skal aftales nærmere
25.11 | Nedtagning af valgplakater | Henrik, Poll, Schnoor, Gunver, Ejvind, Alex, Michael, Emmamia, Laura, Christa